## Task Master List
Task ID | Task Name | Owner | Project | Planned Start Date | Planned End Date | Actual Start Date | Actual Completion Date | Status | Progress(%) | Has Issue | Issue Impact Level | Issue Resolver | Overdue Days
T001 | 系统设计 | 张三 | 项目A | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-14 | Completed | 1 | No |  |  | 0
T002 | 前端开发 | 李四 | 项目A | 2025-12-10 | 2025-12-25 | 2025-12-10 |  | In Progress | 0.6 | No |  |  | 0
T003 | 后端开发 | 王五 | 项目A | 2025-12-10 | 2025-12-25 | 2025-12-10 |  | In Progress | 0.5 | Yes | Medium | 王五 | 0
T004 | 数据库设计 | 张三 | 项目A | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | Completed | 1 | No |  |  | 0
T005 | UI设计 | 李四 | 项目B | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 2025-12-05 |  | In Progress | 0.7 | Yes | Low | 李四 | 2
T006 | 测试用例编写 | 赵六 | 项目B | 2025-12-20 | 2025-12-30 |  |  | Not Started | 0 | No |  |  | 0
T007 | 单元测试 | 王五 | 项目A | 2025-12-15 | 2025-12-28 | 2025-12-15 |  | In Progress | 0.4 | No |  |  | 1
T008 | 集成测试 | 赵六 | 项目B | 2025-12-25 | 2026-01-10 |  |  | Not Started | 0 | No |  |  | 0
T009 | 用户手册编写 | 钱七 | 项目B | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 2025-12-15 |  | In Progress | 0.3 | No |  |  | 0
T010 | 部署上线 | 张三 | 项目A | 2025-12-28 | 2026-01-05 |  |  | Not Started | 0 | No |  |  | 0

## Report Data
Report Date | Owner | Task ID | Work Completed Today | Progress Update(%) | Pending Items | Next Steps
2025-12-10 | 张三 | T001 | 完成系统设计文档 | 1 |  | 归档设计文档
2025-12-10 | 李四 | T002 | 实现用户界面框架 | 0.6 | 需要完善交互细节 | 进行组件测试
2025-12-10 | 王五 | T003 | 完成后端API接口 | 0.5 | 需要处理安全认证 | 对接前端接口
2025-12-11 | 张三 | T004 | 完成数据库优化 | 1 |  | 准备数据库备份
2025-12-11 | 李四 | T005 | 调整UI配色方案 | 0.7 | 等待UI资源 | 进行可用性测试
2025-12-11 | 王五 | T007 | 编写单元测试用例 | 0.4 | 需要补充边界测试 | 执行性能测试
2025-12-11 | 钱七 | T009 | 撰写用户手册第一章 | 0.3 | 需要产品团队审核 | 编写第二章内容

## Issue Tracking
Issue ID | Task ID | Discovery Date | Issue Description | Potential Impact | Impact Level | Solution | Resolution Status | Resolver | Expected Resolution Date
I001 | T003 | 2025-12-11 | 后端API在高并发情况下响应缓慢 | 可能影响系统整体性能和用户体验 | Medium | 优化数据库查询和增加缓存机制 | In Progress | 王五 | 2025-12-20
I002 | T005 | 2025-12-08 | UI在部分分辨率下出现布局错位 | 可能影响部分用户的使用体验 | Low | 使用响应式布局调整CSS样式 | Pending | 李四 | 2025-12-15