## タスクマスターリスト
タスクID | タスク名 | 担当者 | プロジェクト | 計画開始日 | 計画終了日 | 実際の開始日 | 実際の完了日 | ステータス | 進捗率(%) | 問題あり | 問題影響度 | 問題解決者 | 遅延日数
T001 | システム設計 | 張三 | プロジェクトA | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 完了 | 1 | いいえ |  |  | 0
T002 | フロントエンド開発 | 李四 | プロジェクトA | 2025-12-10 | 2025-12-25 | 2025-12-10 |  | 進行中 | 0.6 | いいえ |  |  | 0
T003 | バックエンド開発 | 王五 | プロジェクトA | 2025-12-10 | 2025-12-25 | 2025-12-10 |  | 進行中 | 0.5 | はい | 中 | 王五 | 0
T004 | データベース設計 | 張三 | プロジェクトA | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 完了 | 1 | いいえ |  |  | 0
T005 | UI設計 | 李四 | プロジェクトB | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 2025-12-05 |  | 進行中 | 0.7 | はい | 低 | 李四 | 2
T006 | テストケース作成 | 趙六 | プロジェクトB | 2025-12-20 | 2025-12-30 |  |  | 未開始 | 0 | いいえ |  |  | 0
T007 | ユニットテスト | 王五 | プロジェクトA | 2025-12-15 | 2025-12-28 | 2025-12-15 |  | 進行中 | 0.4 | いいえ |  |  | 1
T008 | 結合テスト | 趙六 | プロジェクトB | 2025-12-25 | 2026-01-10 |  |  | 未開始 | 0 | いいえ |  |  | 0
T009 | ユーザーマニュアル作成 | 銭七 | プロジェクトB | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 2025-12-15 |  | 進行中 | 0.3 | いいえ |  |  | 0
T010 | デプロイ | 張三 | プロジェクトA | 2025-12-28 | 2026-01-05 |  |  | 未開始 | 0 | いいえ |  |  | 0

## レポートデータ
報告日 | 担当者 | タスクID | 本日完了作業 | 進捗率更新(%) | 保留事項 | 次のステップ
2025-12-10 | 張三 | T001 | システム設計書完成 | 1 |  | 設計書アーカイブ
2025-12-10 | 李四 | T002 | ユーザーインターフェース枠組実装 | 0.6 | インタラクション詳細要完善 | コンポーネントテスト実施
2025-12-10 | 王五 | T003 | バックエンドAPI接口完成 | 0.5 | セキュリティ認証要処理 | フロントエンド接口接続
2025-12-11 | 張三 | T004 | データベース最適化完成 | 1 |  | データベースバックアップ準備
2025-12-11 | 李四 | T005 | UI色彩配案調整 | 0.7 | UI資源待ち | ユーザビリティテスト実施
2025-12-11 | 王五 | T007 | ユニットテストケース作成 | 0.4 | 境界テスト要補充 | 性能テスト実行
2025-12-11 | 銭七 | T009 | ユーザーマニュアル第1章執筆 | 0.3 | 製品チーム審査待ち | 第2章内容執筆

## 問題追跡
問題ID | タスクID | 発見日 | 問題説明 | 潜在的影響 | 影響度 | 解決策 | 解決状況 | 解決者 | 予想解決日
I001 | T003 | 2025-12-11 | バックエンドAPIが高並列の場合応答遅い | システム全体性能とユーザー体験に影響する可能性 | 中 | データベース照会最適化とキャッシュ機構追加 | 解決中 | 王五 | 2025-12-20
I002 | T005 | 2025-12-08 | UIが一部解像度でレイアウトずれ発生 | 一部ユーザーの使用体験に影響する可能性 | 低 | レスポンシブレイアウトでCSSスタイル調整 | 保留中 | 李四 | 2025-12-15